***Приложение №2***

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора

МОУ «СОШ п. Основной

Новоузенского района

Саратовской области»

от 01.04.2022 г. № 27

**План мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022 – 2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** | **Ответственный** |
| **I Организационное обеспечение постепенного перехода по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Апрель 2022 г. | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО | Зам.директора по УВР Попова С.А. |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО на период 2022-2027 | Май 2022 | Протокол родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГО НОО и ООО на период 2022-2027 | Председатель Совета родителей |
| 3 | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах (новый набор), посвященных обучению по новым ФГОС НОО | Май-июнь-август ежегодно с 2022 | Протоколы родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | Зам.директора по УВР Попова С.А;  Зам.директора по ВР Иксибаева Г.С. |
| 4 | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС ООО | Май-июнь-август ежегодно с 2022 | Протоколы родительских собраний в 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС ООО | Зам.директора по УВР Попова С.А;  Зам.директора по ВР Иксибаева Г.С. |
| 5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательного учреждения и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года в соответствие с графиком | Аналитические отчеты зам.директора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях. Пакет информационно-методических материалов.  Разделы на сайте ОУ | Зам.директора по УВР Попова С.А;  Зам.директора по ВР Иксибаева Г.С. |
| 6 | Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Апрель 2022 г. | Аналитическая записка об оценке условий ОУ с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО | Зам.директора по УВР Попова С.А;  Зам.директора по ВР Иксибаева Г.С. |
| 7 | Анализ соответствия материально-технической базы ОУ для реализации ООП НОО И ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Апрель-июнь 2022 года | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ООО | Директор школы Горбенко Ю.Ю. зам.директора по УВР Попова С.А., завхоз Досаева А.Ж, |
| 8 | Комплектование библиотеки УМК ар всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября 2022 – 2027 годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение ОУ учебниками с Федеральным перечнем учебников | Библиотекарь Саркетова Е.А. |
| 9 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Апрель-май 2022 года | Аналитическая справка зам.директора по УВР.  Аналитическая справка зам.директора по ВР | Зам.директора по УВР Попова С.А;  Зам.директора по ВР Иксибаева Г.С. |
| 10 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия ОУ и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | Апрель-июнь 2022 года | Модели сетевого взаимодействия  Договоры о сетевом взаимодействии | Директор школы Горбенко Ю.Ю., зам.директора по УВР Попова С.А.,  зам.директора по ВР Иксибаева Г.С. |
| 11 | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2022 – 2027 годов | Пакет документов по сетевому взаимодействияю | Директор школы Горбенко Ю.Ю., Зам.директора по УВР Попова С.А.,  Зам.директора по ВР Иксибаева Г.С. |
| 12 | Привлечение органов управления образованием к проектированию ООП НОО и ООО | По согласованию | Протоколы заседаний | Зам.директора по УВР Попова С.А |
| **II. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 13 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО | Зам.директора по УВР Попова С.А;  Зам.директора по ВР Иксибаева Г.С. |
| 14 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Зам.директора по УВР Попова С.А;  Зам.директора по ВР Иксибаева Г.С. |
| 15 | Внесение изменений в Программу развития ОУ | Май 2022 года | Приказ о внесении изменений в Программу развития ОУ | Зам.директора по УВР Попова С.А. |
| 16 | Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ (при необходимости) | До 01.09.2022 | Устав ОУ | Директор школы Горбенко Ю.Ю. |
| 17 | Разработка приказов, локальных актов регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Апрель-август 2022 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Зам.директора по УВР Попова С.А |
| 18 | Приведение в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО И ФГОС ООО должностных инструкций работников ОУ | До 01.09.2022 | Должностные инструкции | Директор школы Горбенко Ю.Ю.. |
| 19 | Разработка на основе примерной ООП НОО ООП НОО ОУ, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 01.07.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке ООП НОО.  ООП НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД | Зам.директора по УВР Попова С.А;  Зам.директора по ВР Иксибаева Г.С. |
| 20 | Разработка на основе примерной ООП ООО ООП ООО ОУ, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 01.07.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке ООП ООО.  ООП ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы | Зам.директора по УВР Попова С.А;  Зам.директора по ВР Иксибаева Г.С. |
| 21 | Утверждение ООП НОО и ООО ОУ, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы ООО на заседании педагогического совета | До 01.09.2022 | Протокол заседания педагогического совета.  Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы ООО | Директор школы Горбенко Ю.Ю. |
| 22 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-го и 5-го классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/2023 учебный год | До 30.05.2022 | Учебный план НОО  Учебный план ООО  План внеурочной деятельности НОО  План внеурочной деятельности ООО | Зам.директора по УВР Попова С.А;  Зам.директора по ВР Иксибаева Г.С. |
| 23 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2-х и 5-6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/2024 учебный год | До 30.05.2023 | Учебный план НОО  Учебный план ООО  План внеурочной деятельности НОО  План внеурочной деятельности ООО | Зам.директора по УВР Попова С.А;  Зам.директора по ВР Иксибаева Г.С. |
| 24 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-3-х и 5-7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/2025 учебный год | До 30.05.2024 | Учебный план НОО  Учебный план ООО  План внеурочной деятельности НОО  План внеурочной деятельности ООО | Зам.директора по УВР Попова С.А;  Зам.директора по ВР Иксибаева Г.С. |
| 25 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/2026 учебный год | До 30.05.2025 | Учебный план НОО  Учебный план ООО  План внеурочной деятельности НОО  План внеурочной деятельности ООО | Зам.директора по УВР Попова С.А;  Зам.директора по ВР Иксибаева Г.С. |
| 26 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5-9-х классов по новым ФГОС ООО на 2026/2027 учебный год | До 30.05.2026 | Учебный план ООО  План внеурочной деятельности ООО | Зам.директора по УВР Попова С.А;  Зам.директора по ВР Иксибаева Г.С. |
| 27 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам , учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-го и 5-го классов на 2022/2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31.08.2022 | Рабочие программы педагогов по учебным предметам , учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-го и 5-го классов | Зам.директора по УВР Попова С.А;  Зам.директора по ВР Иксибаева Г.С. |
| 28 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам , учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-го и 6-го классов на 2023/2024 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31.08.2023 | Рабочие программы педагогов по учебным предметам , учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-го и 6-го классов | Зам.директора по УВР Попова С.А;  Зам.директора по ВР Иксибаева Г.С. |
| 29 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам , учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-го и 7-го классов на 2024/2025 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31.08.2024 | Рабочие программы педагогов по учебным предметам , учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-го и 7-го классов | Зам.директора по УВР Попова С.А;  Зам.директора по ВР Иксибаева Г.С. |
| 30 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам , учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-го и 8-го классов на 2025/2026 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31.08.2025 | Рабочие программы педагогов по учебным предметам , учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-го и 8-го классов | Зам.директора по УВР Попова С.А;  Зам.директора по ВР Иксибаева Г.С. |
| 31 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам , учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-го класса на 2026/2027 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 31.08.2026 | Рабочие программы педагогов по учебным предметам , учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-го класса | Зам.директора по УВР Попова С.А;  Зам.директора по ВР Иксибаева Г.С. |
| 32 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка | Библиотекарь Саркетова Е.А. |
| 33 | Утверждение модели договора между ОУ и родителями (законными представителями) | До 01.09.2022 | Приказ об утверждении модели договора между ОУ и родителями.  Договор между ОУ и родителями | Зам.директора по ВР Иксибаева Г.С. |
| 34 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | До 01.09.2022 | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.  Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. | Зам.директора по УВР Попова С.А.  Зам.директора по ВР Иксибаева Г.С. |
| **III. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 35 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 01.09.2022 | План методической работы  Приказ об утверждении плана методической работы | Зам.директора по УВР Попова С.А |
| 36 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников ОУ с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников ОУ | Зам.директора по УВР Попова С.А |
| 37 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2026 годы | Планы работы ШМО  Протоколы заседаний ШМО | Руководители ШМО |
| 38 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Планы работы методического совета ОУ.  Планы работы ШМО  Аналитическая справка зам.директора по УВР | Зам.директора по УВР Попова С.А  Руководители ШМО |
| 39 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Аналитическая справка зам.директора по УВР | Зам.директора по УВР Попова С.А |
| 40 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | Зам.директора по УВР Попова С.А  Руководители ШМО |
| 41 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | Зам.директора по УВР Попова С.А  Руководители ШМО |
| 42 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 01 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы | План ВШК на учебный год  Аналитические справки по итогам ВШК | Зам.директора по УВР Попова С.А |
| 43 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 01 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы | План функционирования ВСОКО на учебный год  Аналитические справки по результатам ВСОКО | Зам.директора по УВР Попова С.А |
| **IV. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 44 | Анализ кадрового обеспеченияпостепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Апрель 2022 г | Аналитическая справка зам.директора по УВР | Зам.директора по УВР Попова С.А |
| 45 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОУ в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Апрель 2022  Ежегодно в период с 2022 по 2027 годы | Аналитическая справка зам.директора по УВР | Зам.директора по УВР Попова С.А |
| 46 | Постепенная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | План курсовой подготовки с охватом 100% педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО  Аналитическая справка зам.директора по УВР | Зам.директора по УВР Попова С.А |
| 47 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2027 годы | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | Директор школы Горбенко Ю.Ю.. зам.директора по УВР Попова С.А., |
| **V. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 48 | Размещение на сайте ОУ информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт ОУ  Пакет информационно-методических материалов | Зам.директора по УВР Попова С.А |
| 49 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт ОУ, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле ОУ | Зам.директора по УВР Попова С.А. |
| 50 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт ОУ, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле ОУ  Аналитическая справки зам.директора по УВР и ВР | Зам.директора по УВР Попова С.А.  Зам.директора по ВР Иксибаева Г.С. |
| 51 | Информирование от нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт ОУ, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле ОУ | Зам.директора по УВР Попова С.А.  Зам.директора по ВР Иксибаева Г.С |
| **VI. Материально-техническое** **обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 52 | Оснащение ОУ в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Постоянно | Соответствие требованиям лицензии учебного заведения | Администрация ОУ |
| 53 | Оснащение ОУ современной библиотекой (стационарные компьютеры, средства сканирования и копирования, медиатека, выход в Интернет)  Комплектование печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, ООО | Постоянно | Соответствие требованиям лицензии учебного заведения | Администрация ОУ |
| 54 | Соответствие реализации ООП НОО, ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ | Постоянно | Соответствие требованиям лицензии учебного заведения | Администрация ОУ |
| 55 | Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды (условия физического воспитания, обеспеченность горячим питанием, расписание учебных занятий, учебный(ые) план(ы) соответствуют требованиям новым ФГОС | Постоянно | Соответствие требованиям лицензии учебного заведения | Администрация ОУ |
| 56 | Наличие оборудованных специализированных учебных кабинетов по всем предметам учебного плана | Постоянно | Соответствие требованиям лицензии учебного заведения | Администрация ОУ |
| 57 | Наличие актовых, спортивных и хореографических залов, спортивных сооружений, оснащенных игровым, спортивным оборудованием и инвентарем | Постоянно | Соответствие требованиям лицензии учебного заведения | Администрация ОУ |
| **VII. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 58 | Наличие локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с педагогическими работниками | 01.09.2022 | Локальные акты, регламентирующих установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с педагогическими работниками | Директор школы Горбенко Ю.Ю. |
| 59 | Наличие финансирования для реализации ООП ОУ , исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта | В течение года | Выполнение муниципального задания | Директор школы Горбенко Ю.Ю. |